Atto di Scioglimento dal Contratto

La Società ____________, con sede in __________ Via __________ n. ___, in persona dell' Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. ____________ Premesso - che con contratto di appalto del __________, rep. ___ la ____________ ha affidato alla Società ____________ i lavori di realizzazione del ____________; - che gli atti contrattuali (art. ___ del Capitolato Speciale) prevedono l' obbligo di osservanza del Capitolato Generale d' Appalto approvato con __________; - che la durata dei lavori è stata prevista in giorni ______; - che intervenuta la consegna, come da verbale del ________, i lavori venivano sospesi in data __________ in ragione della necessità di ____________; - che a causa della sospensione e del relativo sproporzionato prolungamento dei lavori la Società __________ si è venuta a trovare, e si trova tuttora, assoggettata ad oneri e danni da improduttiva attesa; - che nonostante i numerosi solleciti la ripresa dei lavori non si è verificata, tanto che gli oneri sono divenuti gravosissimi e non ulteriormente sopportabili Considerato - che la sospensione dei lavori ha già causato costi che non essendo compenetrati nei prezzi hanno mutato radicalmente l' equilibrio dell' appalto; - che la sospensione, imputabile sia per titolo che per durata alla committente, ha avuto una durata superiore a ________ di quella complessiva prevista per la esecuzione dei lavori e che, pertanto, sono decorsi i termini di cui all' art. ___ del ________, con consequenziale insorgenza, in capo all' Impresa, della facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto Visti - il contratto di appalto del __________; - il Capitolato Speciale art. ______; - l' ordine di sospensione del ________; - l' art. ____ del _______; - l' art. 1467 del Codice Civile Richiede e dichiara alla ____________, in persona del legale rappresentante pro tempore, lo scioglimento dall' impegno assunto con il contratto di appalto del _______ rep. ___ e invita la predetta Amministrazione ad adottare le proprie definitive determinazioni in relazione al presente atto nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Salvis juribus. __________, _________ ____________ RELATA DI NOTIFICA Ad istanza come in atti io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di _________ ho notificato copia del suesteso atto a __________, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in __________, via _________, n. ___..